**Российская Федерация**

**Красноярский край Казачинский район**

**Администрация Вороковского сельсовета**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

11 марта 2025 с. Вороковка № 9

[**Об утверждении плана мероприятий по предупреждению возникновения пожаров в весенне-летний пожароопасный период 2025г. на территории Вороковского сельсовета**](http://kappa1-srv:8080/content/act/cc9527ca-25a0-470c-bf89-a8d624c98419.doc)

В целях обеспечения мер пожарной безопасности в населенных пунктах Вороковского сельсовета в весенне-летний пожароопасный период 2025г, на основании Устава Вороковского сельсовета Казачинского района Красноярского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по предупреждению возникновения пожаров на территории Вороковского сельсовета на весенне-летний пожароопасный период 2025г. (приложение № 1).
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений организовать в течение весенне-летнего периода работу по очистке подведомственных территорий от мусора, сухой травы, листвы, проводить субботники по благоустройству подведомственных территорий.
3. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных организацийорганизовать мероприятия по недопущению неконтролируемых сельскохозяйственных палов на территориях сельскохозяйственных угодий.
4. Настоящее постановление вступает в силу в день официального опубликования (обнародования) в газете «Вороковский вестник» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Вороковского сельсовета, vorokovka.gosuslugi.ru

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Вороковского сельсовета Р.Н.Лазарев

Приложение № 1

к постановлению администрации Вороковского

сельсовета от 11.03.2025 №9

**Перечень мероприятий**

по предупреждению возникновения пожаров в весенне-летний пожароопасный период 2025г. на территории Вороковского сельсовета

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Срок  исполнения | Ответственный |
| 1 | Организация работы по приведению нормативно-правовой базы в соответствие с действующим законодательством | до 01.04.2025 | Лазарев Р.Н., глава сельсовета |
| 2. | Подготовка и опубликование обращения к жителям села по соблюдению мер противопожарной безопасности в газете Вороковский вестник», на сайте администрации сельсовета, vorokovka.gosuslugi.ru | до 01.04.2025 | В.А.Белобородова специалист администрации |
| 3. | Организация и проведение общего собрания граждан Вороковского сельсовета по соблюдению мер пожарной безопасности в быту, в летний период при посещении лесов | до 20 марта 2025  до 20 ноября 2025 | Лазарев Р.Н., глава сельсовета |
| 4. | Обнародование обращения к жителям села по соблюдению мер противопожарной безопасности на стенде, в сельской библиотеке, администрации сельсовета | до 01.04.2025 | В.А.Белобородова специалист администрации |
| 5 | Проведение проверок исправности состояния средств звукового оповещения населения в населенных пунктах поселения | март, октябрь | Лазарев Р.Н., глава сельсовета |
| 6 | Обеспечение содержания в свободном и исправном состоянии дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, водоисточникам для проезда пожарной техники | ежемесячно | Лазарев Р.Н, глава сельсовета |
| 7 | Организация и проведение работ по расчистке подъездов к источникам противопожарного водоснабжения в осенне-зимний период. | до 20.04.2025 | Лазарев Р.Н., глава сельсовета |
| 8 | Организация и проведение мероприятий по поддержанию в надлежащем состоянии указателей водоисточников | апрель - октябрь | Шваб Г.П., глава сельсовета |
| 9 | Организация работы пообновлению минерализованной полосы вокруг населенных пунктов Вороковского сельсовета и проведение работ по поддержанию их состояниясвободном от горючих материалов | до  15.06.2025  31.10.2025 | Лазарев Р.Н., глава сельсовета |
| 10 | Организация уведомительной работы с собственниками земельных участков по вопросу расчистки неиспользуемых земельных участков от сухой травы | до 15.05.2025 | Белобородова В.А специалист администрации  сельсовета |
| 11 | Проведение выборочного обследования жилых строений, многодетных семей, семей группы риска, объектов общественного назначения на предмет соблюдения Правил пожарной безопасности | январь,  июнь, декабрь | Карелина К.В., председатель социальной комиссии,  Язовский Е.В, начальник ПЧ-175,участковый полиции МО МВД России «Казачинский»,инструктор по профилактике КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края», представители КГБУСО«КЦСОН «Казачинский», депутаты сельского Совета, представители |
| 12 | Проведение профилактических бесед с жителями села по соблюдению Правил пожарной безопасности с вручением им соответствующих Памяток, инструкций | ежемесячно | Лазарев Р.Н., глава сельсовета сельсовета, Язовский Е.В , начальник ПЧ-175, депутаты сельского Совета, члены ДПД |
| 13 | Проведение экологических субботников по очистке территории населенных пунктов от мусора, акций «Мы за чистое село» | май - сентябрь | Администрация сельсовета, депутаты сельского Совета, руководители организаций  и учреждений всех форм собственности,  жители села, Отряд старшеклассников Вороковской школы |
| 14 | Обновление информационных стендов в администрации сельсовета, СДК, учреждениях образования наглядными агитационными материалами по соблюдению мер пожарной безопасности на территории сельсовета. | ежемесячно | Белобородова В.А специалист администрации  сельсовета,  руководители учреждений |
| 15 | Опубликование информационных материалов по соблюдению мер пожарной безопасности на территории сельсовета на сайте администрации Вороковского сельсовета, vorokovka.gosuslugi.ru | еженедельно | Белобородова В.А специалист администрации  сельсовета,  руководители учреждений |
| 16 | Организация работы по созданию необходимого запаса горюче-смазочных материалов, огнетушащих средств, пожарно-технического вооружения для ликвидации пожаров; | до 01. 04. 2025 | Лазарев Р.Н., глава сельсовета |
| 17 | Проведение ревизии и ремонта источников наружного противопожарного водоснабжения, восстановление указателей мест расположения водоисточников; | до 01. 05. 2025 | Лазарев Р.Н, глава сельсовета |
| 18 | Мониторинг и подготовка перечня бесхозных строений, отсутствующих указателей улиц, номеров домов, принятие мер по сносу данных строений, восстановлению отсутствующих указателей | до 01.04.2025 | Белобородова В.А специалист администрации  сельсовета, жилищная комиссия |
| 19 | Разработка паспортов населенного пункта, поверженного угрозе ландшафтных (природных) пожаров | до 15 марта 2025г | Лазарев Р.Н., глава сельсовета |
| 20 | Уведомительные мероприятия по недопущению сжигания мусора на приусадебных участках, на свалках, пожнивных остатков на полях сельхозпредприятий,несанкционированных сельскохозяйственных палов, разведения костров, топки печей, пользования открытым огнем на весь период установления особого противопожарного режима; | Май-август | Лазарев Р.Н., глава сельсовета, члены ДПД |
| 21 | Организация патрулирования населенных пунктов членами патрульно-маневренной группы и контроль этой работы | на период особого противопожарного режима (в случае  повышения пожарной опасности | Лазарев Р.Н., глава сельсовета  члены ДПД  депутаты сельского Совета, патрульно-маневренная группа |