КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2021                                                с. Вороковка                                     №9

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Вороковского сельсовета  «Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Вороковского сельсовета» за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Вороковского сельсовета  от 27.02.2019 № 23 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вороковского сельсовета  и Методических рекомендаций»,  руководствуясь  Уставом Вороковского сельсовета, Администрация Вороковского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Вороковского сельсовета  «Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Вороковского сельсовета» за 2020год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Вороковского

сельсовета                                                             В.В. Лопатин

Приложение

к постановлению

Администрации

Вороковского сельсовета

от 03.02.20201№ 9

Отчет о реализации муниципальной программы

Вороковского сельсовета «Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Вороковского сельсовета» за 2020год

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Вороковского сельсовета»  была утверждена  постановлением Администрации Вороковского сельсовета 14.08.2013 г. № 35.В редакции , постановление от 18.09.2019г №53 «Об утверждении муниципальной программы на 2019-2022г».

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания на территории;

В 2020 году для обеспечения функционирования и развития безопасности и комфортных условий для проживания на территории Вороковского сельсовета были выполнены следующие виды работ:

Комплексное решение проблем благоустройства по улучшению эстетического вида территории Вороковского сельсовета, повышению комфортности жизни граждан, обеспечению безопасного транспортного сообщения на автомобильных дорогах общего пользования, обеспечение безопасности проживания жителей, создание комфортной среды проживания, перечисление МБТ в полном объеме и своевременно, согласно соглашению.

Расходы в рамках муниципальной программы «Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Вороковского сельсовета»  составила 7 367,5тыс.рублей при плане 7 235,4 тыс. рублей.

За отчетный период были заключены и исполнены муниципальные контракты

-ремонт кровли в СДК;

-отсыпка  и грейдерование дорог;

-покупка электрической энергии;

-покупка ГСМ- содержание мест захоронения;

-обеспечение первичных мер пожарной безопасности;

-акарицидные обработки;

-региональные выплаты;

-разработка проектно-сметной документации;

-капитальный ремонт и реконструкция коммунальной инфраструктуры;

С целью обеспечить содержание сети уличного освещения, покупка электрической энергии (мощности);

- обеспечение содержания сетей водоснабжения и водонапорных скважин;

- обеспечить благоустройство кладбищ;

-уровень внешней благоустроенности территории;

- обеспечение безопасного транспортного сообщения на автомобильных дорогах общего пользования, обеспечение безопасности проживания жителей,  создание условий по обеспечению содержания автомобильных дорог общего пользования. Обеспечить реализацию поставленной цели возможно за счет решения задачи: -обеспечения содержания автомобильных дорог общего пользования в том числе:  (частичный ямочный ремонт, расчистка дорог от снега,  грейдерование),

- обеспечение безопасности проживания жителей, создание комфортной среды проживания.  Акарицидная обработка мест массового отдыха населения.

Ремонт, очистка от снега подъездов к источникам противопожарного водоснабжения (пожарным водоемам, пирсам, гидрантам). Устройство минерализованных защитных противопожарных полос

Выполнение всех мероприятий направлено на развитие благоустройства, транспортной системы, прочих мероприятий на территории Вороковского сельсовета., которые обеспечат стабильное развитие поселения. Созданные условия позволят создать благоприятный вид села, освещенные улицы, современную систему обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов. Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние позволит снизить уровень аварийности, снизить тяжесть последствий от ДТП на автодорогах, повысить безопасность дорожного движения на территории Вороковского сельсовета,  обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения и беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара, своевременная опашка минерализованных полос  Вороковского сельсовета, перезарядка огнетушителей .Увеличение площади акарицидной обработки за счет собственных доходов, уменьшение пострадавших жителей поселения от укусов клещей.

Достижению указанных результатов в 2020 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы, результат исполнения которых подробно представлен в Приложении № 1 настоящего отчета о реализации муниципальной программы.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий

Муниципальная программа Вороковского сельсовета «Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Вороковского сельсовета»  (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Вороковского сельсовета 18.09.2019г №53.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Благоустройство территории Вороковского сельсовета»

Подпрограмма 2. « Содержание автомобильных дорог общего пользования Вороковского  сельсовета».

Подпрограмма 3. « Прочие мероприятия Вороковского сельсовета ».

Для достижения целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 было предусмотрено 9 основных мероприятий, в подпрограмме 2 – 3 основных мероприятия, в подпрограмме 3-3 основных мероприятия.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы в 2020 году осуществлялась в соответствии планом реализации.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 1 «Благоустройство территории Вороковского сельсовета» привела к достижению следующих результатов.

В рамках основного мероприятия 1.1 «Благоустройство территории Вороковского сельсовета»

- своевременно выплачена заработная плата и налоги;

- ремонт и реконструкция котельной;

- своевременно оформлены документы по проведению экспертизы на ремонт имущества;

- ремонт кровли СДК;

-очистка и уборка кладбища;

- привлечение безработных;

- покупка электроэнергии для водонапорных башен.

« Содержание автомобильных дорог общего пользования Вороковского  сельсовета».

- проведена очистка дорог от снега в населенных пунктах Вороковского сельсовета;

- выполнены работы по очистке проезжей части и обочин дорог от мусора, грязи и посторонних предметов в населенных пунктах  поселения;

- произведен покос травы вдоль дорог в населенных пунктах;

- весной и летом произведена профилировка дорог;

- отсыпаны улицы с гравийным покрытием;.

«Прочие мероприятия Вороковского сельсовета»

- своевременное перечисление МБТ;

- проведены акарицидные обработки мест массового отдыха населения;

- по пожарной безопасности, произведена  опашка минерализованных полос на всей территории поселения, приобретение 2 сигнализаций.

.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2020* году, является своевременное поступление краевых средств, что позволило выполнить  муниципальную программу в полном объеме. Программа выполнена на 98,2%, экономия от торгов.

Раздел 4.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2020 году по плану составил 7 367,5 тыс. руб., израсходовано 7 235,4 тыс. руб. (98,2 %); в том числе за счет средств краевого бюджета – 4 529,8тыс. руб., за счет местного бюджета- 5 850,4 тыс.руб.,

По подпрограмме 1 «Благоустройство территории Вороковского сельсовета» - 5 792,0 тыс. руб., фактически расходовано – 5 280,0тыс. руб. (91,2 %), в том числе за счет средств краевого бюджета 4558,0тыс. руб., за счет местного бюджета израсходовано- 5309,4 тыс. руб.

По подпрограмме « Содержание автомобильных дорог общего пользования Вороковского  сельсовета» -329,0 тыс.руб., фактически израсходовано-329,0тыс.руб., (100,0%) в том числе за счет средств краевого бюджета 101,7 тыс. руб., за счет местного бюджета израсходовано- 227,3 тыс. руб.

По подпрограмме «Прочие мероприятия Вороковского сельсовета» 4 258,5 тыс.руб., фактически израсходовано- 4 258,5 тыс.руб., (100%) в том числе за счет средств краевого бюджета 54,6 тыс. руб., за счет МБТ израсходовано- 4 203,9 тыс. руб.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в Приложении № 2 к настоящему отчету.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год.

- В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей муниципальной программы за 2020 год установлено следующее:

из 3 показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по всем  показателям  достигнуты запланированные результаты.

Информация о перечне мероприятий  программы . Приложение №1

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы. Приложение №2

Сведения о перечне целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам  её реализации. Приложение №3

Методика оценки эффективности реализации

мероприятий   муниципальной  программы «Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Вороковского сельсовета»

1. Оценка эффективности реализации муниципальной  программы Вороковского сельсовета«Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Вороковского сельсовета»

Муниципальная программа состоит из подпрограмм. Ответственный исполнитель муниципальной программы-  Администрация Вороковского сельсовета.

2. В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:

по критерию Программы: (Кпр):

Кпр отражает увеличение объёмов финансовых вложений в программу  в расчёте на 1 жителя:

Кпр = О2 : О1 х 100%, где:

Ч2    Ч1

О1 – фактический объём финансовых вложений  территории в предыдущем году;

О2 – фактический объём финансовых вложений  в отчётном году;

Ч1 – численность жителей поселения  в предыдущем году по данным статистики;

Ч2 – численность жителей поселения  в отчётном году по данным статистики.

Кпр ежегодно должен быть не менее 0,5 процента.

9867,5: 6268,7*100=157,4

В  2019 году на одного жителя 6 268,7:810=7,7тыс.руб., в 2020 году на одного жителя – 9867,5/776чел=12,72 тыс.руб.

Раздел 6.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году.

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Поскольку мероприятия, связанные с решением проблем благоустройства по улучшению эстетического вида территории Вороковского сельсовета, повышению комфортности жизни граждан, обеспечению безопасного транспортного сообщения на автомобильных дорогах общего пользования, обеспечение безопасности проживания жителей, создание комфортной среды проживания, необходима дальнейшая реализация мероприятий.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы Постановлением Администрации Вороковского сельсовета  от 04.09.2019 № 39А утвержден перечень муниципальных программ Вороковского сельсовета на 2020- год и плановый период 2021-2022 годов

Решением Вороковского сельского Совета депутатов  от 25 декабря 2019 года №20 «О бюджете Вороковского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2020-2023 годах.

Приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

Вороковского сельсовета  за 2020год

- Перечень мероприятий подпрограммы.

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  | Расходы ( руб.), годы |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС |  | РзПр | ЦСР Перечень мероприятий подпрограммы |  | ВР |  | очередной финансовый год 2019 | очередной финансовый год 2020 | первый год планового периода 2021 | второй год планового периода 2022 | Итого на период |  |
| Подпрограмма «Благоустройство территории Вороковского сельсовета ». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача1. 1.Обеспечение содержания сети уличного освещения. Покупка электрической энергии (мощности) | Администрация Вороковского сельсовета |  | 804 804 | 0503 0503 |  | 0110081010 0110081010850 |  | 244 244 | 529,2 2,0 | 387,0 1,2 | 605,3 3,0 | 605,3 3,0 | 2656,0 9,2 | Улучшение условий проживания, тех.осмотр трактора |
| Мероприятия в области занятости населения | Администрация Вороковского сельсовета |  | 804 | 0113 |  | 0110081060 |  | 120 | 2,6 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 61,1 | Своевременная выплата з/пл |
| Задача 2. Содержание сетей водоснабжения и водонапорных скважин. | Администрация Вороковского сельсовета |  | 804 | 0113 |  | 0110010490 |  | 120 | 147,0 | 55,0 | х | х | 202,0 | Рег.выплаты |
|  |  |  | 804 | 0113 |  | 0110083090 |  | 120 | 302,5 | 470,0 | 361,7 | 361,7 | 1496,0 | Своевременная выплата з/пл |
|  |  |  | 804 | 0502 |  | 0110083010 |  | 244 | 551,3 | 314,0 | 925,7 | 925,7 | 2717,0 | Содержание сетей водонапорных башен Проведение и контроль качества питьевой воды |
|  |  |  | 804 | 0502 |  | 0110083020 |  | 244 | х | 300,0 |  |  | 300,0 |  |
| Задача 3. Обеспечение благоустройства кладбищ. | Администрация Вороковского сельсовета |  | 804 | 0503 |  | 0110081004 |  | 244 | 3,0 | 41,5 | 8,0 | 8,0 | 60,5 | Содержание чистоты и порядка на территории кладбища Ликвидация свалок Покупка контейнеров, установка площадок под контейнера |
|  |  |  | 804 | 0503 |  | 01100S6410 |  | 244 | 718,4 | 828,0 | х | х | 1546,4 | Ремонт уличного освещения |
|  |  |  | 804 | 0502 |  | 01100S5710 |  | 244 | х | 3375,7 |  |  | 3375,7,0 |  |
| ГРБС 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2786,9 | 5792,0 | 1923,2 | 1923,2 | 12425,3 |  |

Глава Вороковского  сельсовета                                   В.В. Лопатин

| Наименование программы, подпрограммы | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГРБС | РзПр | ЦСР |  |  | ВР | 2019 год |  | 2020 год |  | первый год планового периода |  | второй год планового периода |  | Итого на период |  |  |  |
| Задача Достижение требуемого технического и эксплутационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 | 804 | 0409 | 0120075080 |  |  | 200 | 97,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 97,7 |  | Обеспечено содержание 7,5км |  |
| Мероприятие 1.2 | 804 | 0409 | 0120081090 |  |  | 200 | 58,4 |  | 55,3 |  | 73,3 |  | 76,3 |  | 263,3 |  |  |  |
| Мероприятие 1.3 | 804 | 0409 |  | 0120082120 | 200 |  | 75,8 | 170,8 |  | 265,0 |  | 268,0 |  | 779,6 |  |  |  |  |
|  | 804 | 0409 |  | 01200S0600 | 200 |  | х | х |  | 141,0 |  | х |  | 141,0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4 | 804 | 0409 | 01200S508 |  |  | 200 | 1,2 |  | 103,0 |  | 107,0 |  | 111,0 |  | 322,2 |  |  |  |

- Перечень мероприятий подпрограммы.

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС |  | РзПр |  | ЦСР Перечень мероприятий подпрограммы |  | ВР | 2018год |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого на период |  |
| Подпрограмма « Прочие мероприятия Вороковского сельсовета ». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Администр.Вороковского сельсовета |  | 804 |  | 0310 |  | 0130074120 | 240 | 17,3 |  | 25,9 | х | х | 43,2 | Улучшение условий проживания |
| Мероприятие 1 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | АдминистрВороковского сельсовета |  | 804 |  | 0310 |  | 01300S4120 | 240 | 0,9 |  | 1,7 | х | х | 2,6 | Улучшение условий проживания |
| Мероприятие3 Перечисление межбюджетных трансфертов в полном объеме и своевременно, согласно соглашения | АдминистрВороковского сельсовета |  | 804 |  | 0801 |  | 0130082060 | 540 | 2799,2 |  | 3008,9 | 3009,0 | 3009,0 | 11826,1 |  |
| Мероприятие 2 Обеспечение проведения акарицидных обработок | АдминистрВороковского сельсовета |  | 804 |  | 0909 |  | 0130075550 | 240 | 16 |  | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 61,3 | Улучшение условий проживания |
| Мероприятие 2 Обеспечение проведения акарицидных обработок | Администр Вороковского сельсовета |  | 804 |  | 0909 |  | 01300S5550 | 240 | 1,9 |  | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 7,5 | Улучшение условий проживания |
| Мероприятие 3 Пенсионное обеспечение | Администр Вороковского сельсовета |  | 804 |  | 1001 |  | 0130082110 | 540 | 14,2 |  | 48,7 | 36,4 | 36,4 | 135,7 |  |
| ГРБС 1 |  |  | 804 |  | 1403 |  | 0139262 | 540 | 2849,5 |  | 3102,1 | 3062,3 | 3062,3 | 12075,9 |  |

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС |  | РзПр |  | ЦСР Перечень мероприятий подпрограммы |  | ВР | 2019год |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого на период |  |
| Подпрограмма « Прочие мероприятия Вороковского сельсовета ». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Администр.Вороковского сельсовета |  | 804 |  | 0310 |  | 0130074120 | 240 | 25,9 |  | 43,2 | 60,5 | 60,5 | 190,1 | Улучшение условий проживания |
| Мероприятие 3 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | АдминистрВороковского сельсовета |  | 804 |  | 0310 |  | 01300S4120 | 240 | 1,3 |  | 2,2 | 3,0 | 3,0 | 9,5 | Улучшение условий проживания |
| Мероприятие2 Перечисление межбюджетных трансфертов в полном объеме и своевременно, согласно соглашения | АдминистрВороковского сельсовета |  | 804 |  | 0801 |  | 0130082060 | 540 | 3009,0 |  | 4152,0 | 4732,2 | 4732,2 | 17205,6 |  |
| Мероприятие 1 Обеспечение проведения акарицидных обработок | АдминистрВороковского сельсовета |  | 804 |  | 0909 |  | 0130075550 | 240 | 15,1 |  | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 49,3 | Улучшение условий проживания |
| Мероприятие 1 Обеспечение проведения акарицидных обработок | Администр Вороковского сельсовета |  | 804 |  | 0909 |  | 01300S5550 | 240 | 1,9 |  | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 6,1 | Улучшение условий проживания |
| Мероприятие 2 Пенсионное обеспечение | Администр Вороковского сельсовета |  | 804 |  | 1001 |  | 0130082110 | 540 | 48,7 |  | 48,0 | 48,5 | 48,5 | 194,2 |  |
| ГРБС 1 |  |  | 804 |  | 1403 |  | 0139262 | 540 | 3101,9 |  | 4838,9 | 4857,0 | 4857,0 | 17654,8 |  |

- Приложение № 2

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Вороковского сельсовета

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Вороковского сельсовета с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета, краевого и районного бюджетов

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Вороковского сельсовета с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета, краевого и районного бюджетов

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019год | 2020 год |  | 2021год | 2022 год | Итого на период |
| Муниципальная программа | Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Вороковского сельсовета» | Всего |  | 6425,6 | 10380,2 |  | 7367,5 | 7235,4 | 31408,7 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  | 1685,6 | 4529,8 |  | 317,5 | 181,9 | 6714,8 |
|  |  | районный бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет поселения |  | 4740,0 | 5850,4 |  | 7050,0 | 7053,5 | 24693,9 |
| Мероприятие программы |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Благоустройство территории Вороковского сельсовета (0502;0503;0113) | Всего |  | 2786,9 | 5792,0 |  | 1923,0 | 1923,0 | 12425,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  | 1246,8 | 4373,0 |  | 0,0 | 0,0 | 5620,0 |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения |  | 1540,2 | 1419,0 |  | 1923,0 | 1923,0 | 6805,0 |
| Подпрограмма 2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования Вороковского сельсовета (0409;-дороги) | Всего |  | 536,9 | 329,0 |  | 587,0 | 455,0 | 1907,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 398,0 |  | 101,7 |  | 246,0 | 110 | 856,0 |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения | 138,9 |  | 227,0 |  | 341,0 | 344,0 | 1051,0 |
| Подпрограмма 3 | Прочие мероприятия Вороковского сельсовета ( 0310; 0801; 090) | Всего | 3101,7 |  | 4258,0 |  | 4857,0 | 4857,0 | 17074,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 41,0 |  | 54,6 |  | 72,0 | 72,0 | 239,6,0 |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения | 3060,7 |  | 4204 |  | 4785 | 4785,0 | 4263,0 |
|  |  | Всего | 16,9 |  | 12,8 |  | 12,8 | 12,8 | 55,3 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие №1( 0909) | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 15,1 |  | 11,4 |  | 11,4 | 11,4 | 49,3 |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения | 1,8 |  | 1,4 |  | 1,4 | 1,4 | 6,0 |
|  | Мероприятие №2 (0801;1001) | Всего | 3057,6 |  | 4200,0 |  | 4780,7 | 4780,7 | 16819 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения | 3057,6 |  | 4200,0 |  | 4780,7 | 4780,7 | 16819 |
|  | Мероприятие №3 (0310) | Всего | 27,2 |  |  | 45,4 | 63,5 | 63,5 | 199,6 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 25,9 |  |  | 43,2 | 60,5 | 60,5 | 190,1 |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения | 1,3 |  |  | 2,2 | 3,0 | 3,0 | 9,5 |

- Приложение № 3

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Вороковского сельсовета

- за 2020 год

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам  её реализации

| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Источник информации | Отчетный финансовый 2018 год | Текущий финансовый 2019год | Очередной финансовый 2020год | Первый год планового периода 2021 год | Второй год планового периода 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель: комплексное решение проблем благоустройства по улучшению внешнего вида села, повышению комфортности жизни граждан, обеспечению безопасного транспортного сообщения на автомобильных дорогах общего пользования, обеспечение безопасности проживания жителей, создание комфортной среды проживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевой индикатор 1. доля общей площади благоустроенной территории в пределах Вороковского сельсовета | % от общей площади территории Вороковского сельсовета | Отчетность бюджетные сметы | 0,5% | 1% | 1% | Не менее 1% | Не менее 1% |
| 12 | Целевой индикатор 2. доля общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | % от общей протяженности дорог территории Вороковского сельсовета | Отчетность бюджетные сметы | 0,2% | 0,35% | 0,35% | Не менее 0,35% | Не менее 0,35% |
| 3 | Целевой индикатор 3. доля обеспеченности средствами площадей на 1 га акарицидной обработки . 3.2) своевременное перечисление МБТ 3.3)доля обеспеченности средствами и источниками противопожарной безопасности соответствующими нормативным требованиям, | % обеспеченности % от общей численности населения | Отчетность бюджетные сметы | 0,2% 33,6% | 0,2% 33,6% | 0,2% 56% | 0,2% 79,4% | 0,2% 79,4% |
| 1.1 | Целевой индикатор 1. Замена светильников , ламп ДРЛ | Шт | Отчетность бюджетные сметы | 20 | 200 | 1 | Не менее 3 | Не менее 5 |
| 11.2 | Покупка электрической энергии (мощности) | Квт | Отчетность бюджетные сметы | 120,0 | 120,0 | 110,0 | Не менее 100,0 | Не менее 100,0 |
| 1.3 | Ремонт водонапорных башен | Объект | Отчетность бюджетные сметы | 3 | х | Х | х | х |
| 2.1 | Целевой индикатор 2. Частичный ямочный ремонт 0,3км. Очистка проезжей части дорог от снега. | Км | Отчетность бюджетные сметы | 7,5 | 7,5 | 7,5 | Не менее 7,5 | Не менее 7,5 |
| 2.2 | . Строительство моста на ул. Зеленой | Км | Отчетность бюджетные сметы | 0,4 | х | Х | х | х |
| 3 | Целевой индикатор 3 Прочие мероприятия | % | Отчетность бюджетные сметы |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение акарицидных обработок | Га | Отчетность бюджетные сметы | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3.2 | Перечисление МБТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Противопожарная безопасность | % | Отчетность бюджетные сметы |  |  |  |  |  |
| 1, | Подпрограмма: 1. Благоустройство территории Вороковского сельсовета . |  | Отчетность бюджетные сметы |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы 1. Благоустройство территории Вороковского сельсовета на . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля общей протяженности освещенных частей улиц | % от общей протяженности улиц 5км/8,8км | Отчетность бюджетные сметы | 56,8 | 57,9 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Доля общей площади благоустроенной территории в пределах Вороковского сельсовета | %от общей площади территории га15,94га/37,9 | Отчетность бюджетные сметы | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 43,5 | 43,5 |
| 1.3 | Доля общей площади благоустроенной территории кладбищ. | %от общей площади территории 2га/24462 | Отчетность бюджетные сметы | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 2. | Подпрограмма 2 Содержание автомобильных дорог общего пользования Вороковского сельсовета. |  | Отчетность бюджетные сметы |  |  |  |  |  |
|  | Задачи подпрограммы 2. Достижение требуемого технического и эксплутационного сосотояния автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение содержания дорог. | Км | Отчетность бюджетные сметы | 7,5 | 7,5 | 7,5 | Не менее 7,5 | Не менее 7,5 |
| 2.2 | Доля общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям. Ремонт моста Отсыпка дорог | %от общей протяженности дорог Вороковского сельсовета Шт. км | Отчетность бюджетные сметы | 15,9 1 | 15,9 7,5 | 15,9 х | 15,9 | 15,9 |
| 3. | Подпрограмма 3. Прочие мероприятия Вороковского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы 3. Создание эффективной защиты граждан, проживающих на территории Вороковского сельсовета от энцефалита, создание условий для обеспечения мер первичной пожарной безопасности, защите жизни и здоровья населения, своевременное и в полном объеме перечисление МБТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Площадь га . Обеспечение организации и проведения акарицидных обработок | %от общей площади территории 8га/24462 | Отчетность бюджетные сметы | 0,03 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 3.3 | Доля обеспеченности средствами и источниками противопожарной безопасности, соответствующими нормативным требованиям | % от общей численности населения 45388р/800ч | Отчетность бюджетные сметы | 34 | 56 | 79 | 79,0 | 80,0 |
| 3.2 | Своевременно и в полном объеме перечисление МБТ согласно соглашения |  | Отчетность бюджетные сметы |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации Подпрограмм производится ежегодно на основе использования мероприятий с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Подпрограммы .

Для оценки эффективности реализации Подпрограмм используются мероприятия по годам, которые отражают выполнение мероприятий Подпрограммы .